АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕДОКУРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА  КЕЖЕМСКОГО  РАЙОНА                      КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016год                                                 п. Недокура                                              №    34-п

О   мероприятиях   по подготовке объектов соцкультбыта и жилфонда к работе                                        в осенне-зимний период 2016-2017г.

С целью обеспечения  подготовки объектов соцкультбыта, жилфонда к работе  в осенне-зимний период 2016-2017 г.г. и готовности водозабора, котельных к безаварийной работе, на территории сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке  объектов соцкультбыта,  жилфонда, котельных и водозабора к работе в осенне-зимний период 2016-2017 г (согласно приложения  №1 к настоящему постановлению).

2. Для организации контроля, оперативного решения вопросов и координации действий по подготовке  объектов  соцкультбыта, котельных, жилфонда, водозабора к работе в ОСЗ утвердить  штаб  в составе:

Качин В.И. - глава сельсовета, председатель  штаба;

Ларченко А.В. - старший мастер Недокурского участка Кодинского филиала АО КРАС ЭКо, мастер  Недокурского участка ООО «Водоснабжение», заместитель председателя штаба;

Мелехина Т.Т. - директор школы, член  штаба;

Манзюк Т.Г.- заведующая детским  садом, член  штаба;

Иванов В.В. - начальник ПЧ-119, член  штаба;

Устинова Н.Н.- заведующая   Недокурской врачебной амбулаторией, член штаба.

Башкиров Н.Н. – мастер  Недокурского участка Ко РЭС член штаба.

4.Утвердить график проведения совещаний: «О ходе подготовки объектов соцкультбыта, жилфонда к работе  в осенне-зимний период 2016-2017г. и готовности объектов соцкультбыта, жилфонда, водозабора, котельных к безаварийной работе, на территории сельсовета», согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

5. Признать Постановление  администрации от 18.05.2015г.  № 33 «О мероприятиях  по подготовке объектов соцкультбыта и жилфонда   к работе в осенне-зимний период 2015-2016г.г.», утратившим силу.

6.Просовой В.И.  довести данное постановление  до заинтересованных лиц под роспись.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  опубликованию в периодическом издании « Недокурская Газета» и размещению на официальном сайте в сети  Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава    администрации                                                                                 В.И.Качин

Приложение № 1 к

постановлению № 34 от 01.06.2016г.

«О мероприятиях по подготовке

объектов соцкультбыта  к работе в

осенне – зимний период 2016-2017г.»

ПЛАН

мероприятий    по подготовке к работе в осеннее- зимний период 2016-2017 г.

предприятий, организации п. Недокура

| № п.п. | Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |  |  |
| 1. | Программа по подготовке к ОЗП котельных и тепловых сетей Недокурского участка Кодинского филиала АО КРАС ЭКо |
| Котельная № 2 |
|  | Текущий ремонт котла №1 | 01.07.16 | 09.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 01.07.16 | 10.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 04.07.16 | 07.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 23.06.16 | 15.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 07.07.16 | 08.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт котла №2 | 10.07.16 | 20.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 10.07.16 | 20.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 15.07.16 | 16.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 23.06.16 | 15.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 17.07.16 | 20.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт котла №3 | 18.03.16 | 25.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 18.03.16 | 25.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 21.07.16 | 21.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 23.06.16 | 15.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 22.07.16 | 22.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт котла №4 | 25.07.16 | 01.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 25.07.16 | 01.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 27.07.16 | 27.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 23.06.16 | 15.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 28.07.16 | 28.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт насосного оборудования | 22.07.16 | 25.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт сетевых насосов на котельной | 22.07.16 | 24.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт подпиточного насоса на котельной | 25.07.16 | 25.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Вспомогательное оборудование |  |  | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Котельной №2 | 22.07.16 | 24.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт здания котельной |  |  | Ларченко А.В. |  |
|  | Ремонт полов помещения с частичной заменой досок | 15.07.16 | 30.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Покраска трубопроводов | 20.08.16 | 27.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Покраска котлов помещений котельных | 12.08.16 | 20.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | выравнивание пола возле котлов | 25.08.16 | 28.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Котельная № 1 |
|  | Текущий ремонт котла № 5 | 30.05.16 | 10.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 30.05.16 | 10.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 09.06.16 | 10.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 11.06.16 | 12.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 06.06.16 | 07.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт котла № 8 |  |  | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 13.06.16 | 24.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 20.06.16 | 21.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 16.06.16 | 17.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 16.06.16 | 17.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт котла №6 |  |  | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 27.06.16 | 07.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 04.07.16 | 04.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 01.07.16 | 03.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 30.06.16 | 01.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт котла №7 |  |  | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 21.07.16 | 30.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 24.07.16 | 27.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 23.06.16 | 15.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 17.07.16 | 18.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт насосного оборудования | 16.06.16 | 19.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт сетевых насосов на котельной | 22.07.16 | 24.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт подпиточных насоса | 20.06.16 | 26.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Вспомогательное оборудование | 23.06.16 | 15.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Котельной №2 | 22.07.16 | 24.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт здания котельной |  |  | Ларченко А.В. |  |
|  | Ремонт полов помещения с частичной заменой досок | 25.08.16 | 29.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Покраска трубопроводов | 20.08.16 | 27.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Покраска котлов помещений котельных | 12.08.16 | 20.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | выравнивание пола возле котлов | 25.08.16 | 29.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Котельная №3 |
|  | Текущий ремонт котла № 9 | 30.05.16 | 27.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 30.05.16 | 27.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 07.06.16 | 09.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 15.06.16 | 17.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 10.06.16 | 14.06.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт котла № 10 | 28.06.16 | 27.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена обмуровки котла | 28.06.16 | 27.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Частичная замена колосников | 15.07.16 | 19.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ревизия запорной арматуры котла | 12.07.16 | 14.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Чистка топок и газоходов от сажи и нагара | 07.07.16 | 11.07.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт насосного оборудования |  |  | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт сетевых насосов на котельной | 03.08.16 | 10.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт подпиточных насоса | 11.08.16 | 12.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Вспомогательное оборудование |  |  | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры Котельной №2 | 27.07.16 | 02.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Текущий ремонт здания котельной |  |  | Ларченко А.В. |  |
|  | Ремонт полов помещения с частичной заменой досок | 17.08.16 | 18.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Покраска трубопроводов | 20.08.16 | 27.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Покраска котлов помещений котельных | 13.08.16 | 20.08.16 | Ларченко А.В. |  |
|  | Ремонт кровли котельной | 15.07.16 | 24.07.16 | Ларченко А.В. |  |
| 2. | МКОУ Недокурская СОШ |
| 1. | Осмотр технического состояния школы |  | 09.06.16 | Администрация школы |  |
| 2. | Косметический ремонт (побелка, покраска) | 29.06.16 | 01.08.16 | Ярусова О.М. |  |
| 3. | Ревизия и ремонт инженерных систем (электроснабжения) |  | до 01.08.16 | Ярусова О.М. Рабочий по КО иРЗ |  |
| 4. | Осмотр силового эл. Оборудования и ремонт осветительных сетей школы | Июнь, июль 2016 | 01.08.16 | Ярусова О.М. Рабочий по КО иРЗ |  |
| 5. | Ревизия тепловых сетей | 12.07.16 | 09.08.16 | Ларченко А.В. Ярусова О.М. |  |
| 5. | Гидравлические испытания тепловых сетей и холодного водоснабжения | 09.08. 16 | 15.08.16 | Ларченко А.В. Ярусова О.М. |  |
| 6. | Подготовка помещений ИТП(теплового узла) чистота, побелка, свет | 22.06.16 | 26.06.16 | Ярусова О.М. |  |
| 7. | Выполнение предписаний Госэнергонадзора, ОГПН, Роспотребнадзора | 20.06.16 | 09.08.16 | Мелехина Т.Т. |  |
| 3. | МДОУ детский сад «Сказка» |
| 1. | Покраска полов: кухня, туалет, прачечная |  | до 13.08.16 | Манзюк Т.Г. Секурцева В.Н. |  |
| 2. | Генеральная уборка помещений |  | до 13.08.16 | Манзюк Т.Г. Секурцева В.Н. |  |
| 3. | Стирка штор, паласов, покрывал |  | до 01.08.16 | Манзюк Т.Г. Секурцева В.Н. |  |
| 4. | Просушка матрасов, подушек, одеял. |  | до 01.08.16 | Манзюк Т.Г. Секурцева В.Н. |  |
| 4. | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |
| 1. | МБУК «Недокурская сельская библиотека» |  |  |  |  |
| 1. | Промывка системы отопления(здание совместное с СДК) |  | до 17.08.16 | Сапега Е.И. |  |
| 5. | МБУК СДК «РАДУГА» |
| 1. | Промывка системы отопления |  | до 17.08.16 | Ступина О.В. |  |
| 2. | Утепление оконных блоков |  | до 15.08.16 | Ступина О.В |  |
| 3. | Утепление дверных проемов |  | до 16.08.16 | Ступина О.В |  |
| 6. | Администрации сельсовета |
| 1. | Осмотр технического состояния здания администрации |  | до 06.06.16 | Качин В.И. Заборцева Е.П. |  |
| 2. | Ревизия инженерных систем (электроснабжения) |  | до 06.06.16 | Качин В.И. Заборцева Е.П. |  |
| 3. | Испытание гидравлических систем отопления и холодного водоснабжения |  | до 15.08.16 | Качин В.И. |  |
| 4. | Испытание контрольно-измерительных приборов (манометр, термометр) |  | до 01.09.16 | Качин В.И. |  |
| 5. | Промывка системы отопления |  | до 28.07.16 | Заборцева Е.П. |  |
| 6. | Утепление оконных блоков |  | до 01.09.16 | Заборцева Е.П. |  |
| 7. | Утепление дверных проемов запасного входа |  | до 01.09.16 | Заборцева Е.П. |  |
| 7. | Недокурская врачебная амбулатория |  |
| 1. | Промывка системы отопления | 20.06.16 | 15.08.16 | Осипова А.В. Ларченко А.В |  |
| 2. | Ревизия тепловых узлов, систем теплоподачи и водоснабжения с заменой неисправных задвижек и вентилей | 01.06.16 | 15.09.16 | Осипова А.В. Ларченко А.В |  |
| 3. | Утепление оконных блоков | 01.08.16 | до 01.09.16 | Осипова А.В. |  |
| 4. | Утепление дверных проемов запасного входа | 01.08.16 | до 01.09.16 | Осипова А.В. |  |

Приложение № 2 к постановлению

№ 34 от  01.06.16  «О мероприятиях по

подготовке объектов соцкультбыта  к

работе в осеннее – зимний период

2016-2017г.г.»

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩЕНИЙ:

« О ходе подготовки объектов соцкультбыта, жилфонда к работе

в осеннее - зимний период 2016-2017г.г. и готовности водозабора, котельных к безаварийной работе, на территории сельсовета»

| №п.п. | Дата проведения | Время проведения | Ответственный за проведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17.06.2016 | 09-15 | Глава сельсовета |  |
| 2. | 30.06.2016 | 14-15 | Глава сельсовета |  |
| 3. | 14.07.2016 | 14-15 | Глава сельсовета |  |
| 4. | 04.08.2016 | 14-15 | Глава сельсовета |  |
| 5. | 18.08.2016 | 14-15 | Глава сельсовета |  |
| 6. | 01.09.2016 | 14-15 | Глава сельсовета |  |
| 7. | 08.09.2016 | 14-15 | Глава сельсовета |  |